## Feuille 1
Diagramme de Gantt
INTITULE DU PROJET |  | Hybridation Chalutier
CHEF DE PROJET |  | Florent Bergé
|  |  | 1er Sprint |  |  |  | 2e Sprint
Lots |  | Membres participants | Semaine du 3/11 | Semaine du 10/11 | Semaine du 17/11 | Semaine du 24/11 | Semaine du 1/12 | Semaine du 8/12 | Semaine du 15/12 | Vacances
Modélisation | Modélisation chalutier | Mathieu/Léa/Cédric
| Modélisation houle | Florent/Marie-Joséphine
Loi de commande | Lire PSA | Florent/Marie-Joséphine
| Formuler le problème | Florent/Marie-Joséphine
| Implémenter au système complet | Tous
heures
Florent | Modélisation houle | 23.5
| Lire PSA | 4