olivier.blanc@imt-atlantique.fr

-Faire des cycles/sprint (dans la planification) modèle>loi de commande>améliorations modèles

- 1 semaine par cycle même si le modèle n’est pas très propre au début

-⅔ sprint (environ ⅔ sprint) avec obj à chaque fois, cb de temps par sprint ?, validation ?

-poser sur le calendrier

-valider chaque sprint avec Claveau (ordre du jour + compte rendu)

-Noter le temps prévu et le temps passé pour chaque étape du sprint

-En janvier il faudra fournir le temps passé sur le projet

-Mettre les choses sur un calendrier permet de mieux cadrer (réduire les obj)

-Cahier des charges ? -> sprint important car aucun cdc

-envoyer mails avec odj puis compte rendus (mettre olivier en copie)